## LEIA-ME
Dashboard Administrativo ¦ Projeto de Portfólio
PROJETO SIMULADO PARA PORTFÓLIO — os dados abaixo são fictícios e servem para demonstrar competências em Excel e Power BI.
Objetivo | Criar um controle de solicitações administrativas e acompanhar volume, prazos, prioridades e desempenho por meio de indicadores.
Ferramentas | Excel + Power BI
Base criada | 60 solicitações administrativas simuladas
Período | Janeiro a junho de 2026
Indicadores | Total, concluídas, em andamento, pendentes, atrasadas, taxa de conclusão e tempo médio de conclusão
Análises | Por setor, tipo de demanda, prioridade, status e mês
Status do projeto | Base e dashboard em Excel concluídos; arquivo preparado para importação no Power BI.
Observação | Não representa experiência profissional em uma empresa específica. É um projeto demonstrativo para portfólio.

## Listas
Setores | Tipos de Demanda | Responsáveis | Prioridades | Status
Financeiro | Compra de material | Ana Lima | Baixa | Concluída
RH | Atualização cadastral | Bruno Souza | Média | Em andamento
Comercial | Emissão de documento | Carla Mendes | Alta | Pendente
Operações | Organização de arquivo | Diego Alves
TI | Apoio a reunião | Elisa Rocha
Diretoria | Cadastro em sistema
Relatório administrativo
Solicitação de pagamento

## Base Administrativa
Base de Solicitações Administrativas — 2026
[13 empty] | Data de referência | 2026-06-30
Protocolo | Data Abertura | Setor Solicitante | Tipo de Demanda | Responsável | Prioridade | Prazo | Status | Data Conclusão | Dias p/ Conclusão | Atrasada? | Mês | Observação
ADM-001 | 2026-02-25 | Diretoria | Organização de arquivo | Diego Alves | Média | 2026-03-04 | Concluída | 2026-03-05 | 8 | Sim | fev | Demanda simulada para portfólio
ADM-002 | 2026-01-15 | Diretoria | Emissão de documento | Diego Alves | Alta | 2026-01-19 | Pendente |  |  | Sim | jan | Demanda simulada para portfólio
ADM-003 | 2026-04-19 | Diretoria | Organização de arquivo | Ana Lima | Média | 2026-04-26 | Em andamento |  |  | Sim | abr | Demanda simulada para portfólio
ADM-004 | 2026-02-10 | RH | Organização de arquivo | Elisa Rocha | Média | 2026-02-17 | Em andamento |  |  | Sim | fev | Demanda simulada para portfólio
ADM-005 | 2026-04-14 | Comercial | Organização de arquivo | Elisa Rocha | Baixa | 2026-04-26 | Pendente |  |  | Sim | abr | Demanda simulada para portfólio
ADM-006 | 2026-03-21 | TI | Atualização cadastral | Elisa Rocha | Baixa | 2026-04-02 | Concluída | 2026-03-31 | 10 | Não | mar | Demanda simulada para portfólio
ADM-007 | 2026-06-22 | TI | Cadastro em sistema | Carla Mendes | Alta | 2026-06-26 | Concluída | 2026-06-29 | 7 | Sim | jun | Demanda simulada para portfólio
ADM-008 | 2026-02-25 | Financeiro | Apoio a reunião | Bruno Souza | Alta | 2026-03-01 | Concluída | 2026-03-01 | 4 | Não | fev | Demanda simulada para portfólio
ADM-009 | 2026-06-09 | TI | Emissão de documento | Ana Lima | Baixa | 2026-06-21 | Concluída | 2026-06-18 | 9 | Não | jun | Demanda simulada para portfólio
ADM-010 | 2026-01-16 | Financeiro | Relatório administrativo | Bruno Souza | Média | 2026-01-23 | Em andamento |  |  | Sim | jan | Demanda simulada para portfólio
ADM-011 | 2026-01-28 | TI | Cadastro em sistema | Ana Lima | Média | 2026-02-04 | Concluída | 2026-02-04 | 7 | Não | jan | Demanda simulada para portfólio
ADM-012 | 2026-05-02 | TI | Atualização cadastral | Ana Lima | Média | 2026-05-09 | Concluída | 2026-05-04 | 2 | Não | mai | Demanda simulada para portfólio
ADM-013 | 2026-02-08 | Diretoria | Apoio a reunião | Carla Mendes | Alta | 2026-02-12 | Em andamento |  |  | Sim | fev | Demanda simulada para portfólio
ADM-014 | 2026-06-08 | Diretoria | Relatório administrativo | Carla Mendes | Média | 2026-06-15 | Concluída | 2026-06-09 | 1 | Não | jun | Demanda simulada para portfólio
ADM-015 | 2026-01-16 | RH | Compra de material | Elisa Rocha | Baixa | 2026-01-28 | Pendente |  |  | Sim | jan | Demanda simulada para portfólio
ADM-016 | 2026-05-06 | Financeiro | Emissão de documento | Elisa Rocha | Baixa | 2026-05-18 | Concluída | 2026-05-13 | 7 | Não | mai | Demanda simulada para portfólio
ADM-017 | 2026-01-17 | Comercial | Relatório administrativo | Bruno Souza | Baixa | 2026-01-29 | Concluída | 2026-01-19 | 2 | Não | jan | Demanda simulada para portfólio
ADM-018 | 2026-01-22 | TI | Compra de material | Ana Lima | Alta | 2026-01-26 | Pendente |  |  | Sim | jan | Demanda simulada para portfólio
ADM-019 | 2026-05-24 | Financeiro | Apoio a reunião | Diego Alves | Alta | 2026-05-28 | Concluída | 2026-05-30 | 6 | Sim | mai | Demanda simulada para portfólio
ADM-020 | 2026-05-25 | Diretoria | Relatório administrativo | Ana Lima | Baixa | 2026-06-06 | Pendente |  |  | Sim | mai | Demanda simulada para portfólio
ADM-021 | 2026-04-27 | RH | Apoio a reunião | Bruno Souza | Baixa | 2026-05-09 | Concluída | 2026-05-04 | 7 | Não | abr | Demanda simulada para portfólio
ADM-022 | 2026-04-17 | TI | Cadastro em sistema | Ana Lima | Média | 2026-04-24 | Concluída | 2026-04-20 | 3 | Não | abr | Demanda simulada para portfólio
ADM-023 | 2026-01-16 | Financeiro | Emissão de documento | Diego Alves | Baixa | 2026-01-28 | Concluída | 2026-01-21 | 5 | Não | jan | Demanda simulada para portfólio
ADM-024 | 2026-03-28 | Operações | Solicitação de pagamento | Bruno Souza | Média | 2026-04-04 | Concluída | 2026-04-06 | 9 | Sim | mar | Demanda simulada para portfólio
ADM-025 | 2026-01-30 | Financeiro | Compra de material | Bruno Souza | Baixa | 2026-02-11 | Concluída | 2026-02-08 | 9 | Não | jan | Demanda simulada para portfólio
ADM-026 | 2026-02-08 | Financeiro | Emissão de documento | Bruno Souza | Alta | 2026-02-12 | Pendente |  |  | Sim | fev | Demanda simulada para portfólio
ADM-027 | 2026-01-18 | Operações | Solicitação de pagamento | Elisa Rocha | Baixa | 2026-01-30 | Em andamento |  |  | Sim | jan | Demanda simulada para portfólio
ADM-028 | 2026-02-26 | Comercial | Emissão de documento | Bruno Souza | Baixa | 2026-03-10 | Concluída | 2026-03-03 | 5 | Não | fev | Demanda simulada para portfólio
ADM-029 | 2026-04-21 | RH | Solicitação de pagamento | Elisa Rocha | Média | 2026-04-28 | Concluída | 2026-04-26 | 5 | Não | abr | Demanda simulada para portfólio
ADM-030 | 2026-03-16 | Diretoria | Apoio a reunião | Elisa Rocha | Alta | 2026-03-20 | Em andamento |  |  | Sim | mar | Demanda simulada para portfólio
ADM-031 | 2026-03-13 | Operações | Compra de material | Ana Lima | Alta | 2026-03-17 | Em andamento |  |  | Sim | mar | Demanda simulada para portfólio
ADM-032 | 2026-02-21 | TI | Apoio a reunião | Bruno Souza | Alta | 2026-02-25 | Concluída | 2026-02-26 | 5 | Sim | fev | Demanda simulada para portfólio
ADM-033 | 2026-04-22 | Diretoria | Compra de material | Elisa Rocha | Média | 2026-04-29 | Em andamento |  |  | Sim | abr | Demanda simulada para portfólio
ADM-034 | 2026-05-04 | Comercial | Atualização cadastral | Ana Lima | Média | 2026-05-11 | Concluída | 2026-05-05 | 1 | Não | mai | Demanda simulada para portfólio
ADM-035 | 2026-01-20 | Diretoria | Atualização cadastral | Bruno Souza | Média | 2026-01-27 | Concluída | 2026-01-22 | 2 | Não | jan | Demanda simulada para portfólio
ADM-036 | 2026-04-05 | Financeiro | Solicitação de pagamento | Diego Alves | Média | 2026-04-12 | Em andamento |  |  | Sim | abr | Demanda simulada para portfólio
ADM-037 | 2026-02-22 | Operações | Apoio a reunião | Elisa Rocha | Baixa | 2026-03-06 | Concluída | 2026-03-07 | 13 | Sim | fev | Demanda simulada para portfólio
ADM-038 | 2026-05-10 | Diretoria | Atualização cadastral | Carla Mendes | Alta | 2026-05-14 | Concluída | 2026-05-12 | 2 | Não | mai | Demanda simulada para portfólio
ADM-039 | 2026-02-01 | Comercial | Organização de arquivo | Elisa Rocha | Média | 2026-02-08 | Concluída | 2026-02-09 | 8 | Sim | fev | Demanda simulada para portfólio
ADM-040 | 2026-01-17 | TI | Solicitação de pagamento | Ana Lima | Média | 2026-01-24 | Concluída | 2026-01-25 | 8 | Sim | jan | Demanda simulada para portfólio
ADM-041 | 2026-04-28 | Operações | Organização de arquivo | Bruno Souza | Baixa | 2026-05-10 | Concluída | 2026-05-02 | 4 | Não | abr | Demanda simulada para portfólio
ADM-042 | 2026-05-30 | Diretoria | Organização de arquivo | Ana Lima | Baixa | 2026-06-11 | Em andamento |  |  | Sim | mai | Demanda simulada para portfólio
ADM-043 | 2026-06-19 | RH | Solicitação de pagamento | Ana Lima | Baixa | 2026-07-01 | Concluída | 2026-06-26 | 7 | Não | jun | Demanda simulada para portfólio
ADM-044 | 2026-04-27 | Operações | Organização de arquivo | Carla Mendes | Baixa | 2026-05-09 | Concluída | 2026-05-09 | 12 | Não | abr | Demanda simulada para portfólio
ADM-045 | 2026-06-13 | RH | Relatório administrativo | Carla Mendes | Média | 2026-06-20 | Pendente |  |  | Sim | jun | Demanda simulada para portfólio
ADM-046 | 2026-04-30 | TI | Compra de material | Carla Mendes | Baixa | 2026-05-12 | Concluída | 2026-05-15 | 15 | Sim | abr | Demanda simulada para portfólio
ADM-047 | 2026-06-14 | Comercial | Solicitação de pagamento | Elisa Rocha | Média | 2026-06-21 | Concluída | 2026-06-24 | 10 | Sim | jun | Demanda simulada para portfólio
ADM-048 | 2026-06-24 | Financeiro | Cadastro em sistema | Diego Alves | Média | 2026-07-01 | Em andamento |  |  | Não | jun | Demanda simulada para portfólio
ADM-049 | 2026-01-07 | Comercial | Emissão de documento | Carla Mendes | Alta | 2026-01-11 | Concluída | 2026-01-09 | 2 | Não | jan | Demanda simulada para portfólio
ADM-050 | 2026-05-16 | Financeiro | Cadastro em sistema | Diego Alves | Média | 2026-05-23 | Em andamento |  |  | Sim | mai | Demanda simulada para portfólio
ADM-051 | 2026-01-08 | RH | Solicitação de pagamento | Diego Alves | Baixa | 2026-01-20 | Concluída | 2026-01-17 | 9 | Não | jan | Demanda simulada para portfólio
ADM-052 | 2026-01-31 | Operações | Relatório administrativo | Carla Mendes | Baixa | 2026-02-12 | Concluída | 2026-02-10 | 10 | Não | jan | Demanda simulada para portfólio
ADM-053 | 2026-03-21 | Operações | Relatório administrativo | Elisa Rocha | Baixa | 2026-04-02 | Concluída | 2026-03-24 | 3 | Não | mar | Demanda simulada para portfólio
ADM-054 | 2026-06-16 | RH | Emissão de documento | Bruno Souza | Média | 2026-06-23 | Concluída | 2026-06-22 | 6 | Não | jun | Demanda simulada para portfólio
ADM-055 | 2026-05-22 | Operações | Atualização cadastral | Bruno Souza | Média | 2026-05-29 | Em andamento |  |  | Sim | mai | Demanda simulada para portfólio
ADM-056 | 2026-03-31 | Diretoria | Relatório administrativo | Diego Alves | Baixa | 2026-04-12 | Em andamento |  |  | Sim | mar | Demanda simulada para portfólio
ADM-057 | 2026-03-26 | Operações | Solicitação de pagamento | Carla Mendes | Média | 2026-04-02 | Em andamento |  |  | Sim | mar | Demanda simulada para portfólio
ADM-058 | 2026-06-14 | TI | Apoio a reunião | Diego Alves | Baixa | 2026-06-26 | Concluída | 2026-06-20 | 6 | Não | jun | Demanda simulada para portfólio
ADM-059 | 2026-03-19 | Diretoria | Compra de material | Carla Mendes | Média | 2026-03-26 | Concluída | 2026-03-22 | 3 | Não | mar | Demanda simulada para portfólio
ADM-060 | 2026-06-22 | RH | Organização de arquivo | Diego Alves | Média | 2026-06-29 | Concluída | 2026-07-02 | 10 | Sim | jun | Demanda simulada para portfólio

## Dashboard
Dashboard Administrativo — Jan a Jun/2026
Indicadores de acompanhamento de solicitações administrativas ¦ Projeto simulado
Total de Solicitações | 60 | Concluídas | 38 | Em Andamento | 15 | Pendentes | 7
Atrasadas | 32 | Taxa de Conclusão | 63.33% | Tempo Médio (dias) | 6.3684 | Alta Prioridade | 12
Solicitações por Setor | Quantidade | Demandas por Tipo | Quantidade
Financeiro | 10 | Compra de material | 7
RH | 9 | Atualização cadastral | 6
Comercial | 7 | Emissão de documento | 8
Operações | 10 | Organização de arquivo | 9
TI | 11 | Apoio a reunião | 8
Diretoria | 13 | Cadastro em sistema | 5
|  | Relatório administrativo | 8
|  | Solicitação de pagamento | 9
Status | Quantidade | Mês | Solicitações
Concluída | 38 | jan | 14
Em andamento | 15 | fev | 9
Pendente | 7 | mar | 8
|  | abr | 10
|  | mai | 9
|  | jun | 10

## Power BI - Guia
Como montar o Dashboard no Power BI
Etapa | O que fazer | Campo/Medida | Visual sugerido | Objetivo | Observação
1 | Importar a tabela SolicitaçõesAdministrativas do Excel | Base Administrativa | Obter Dados > Excel | Carregar a base | Use a tabela já estruturada.
2 | Criar cartões de KPI | Total, Concluídas, Em andamento, Pendentes, Atrasadas | Cartões | Resumo executivo | Repita os indicadores do Dashboard do Excel.
3 | Calcular taxa de conclusão | Concluídas / Total | Cartão percentual | Mostrar eficiência | Formatar como %.
4 | Analisar solicitações por setor | Setor Solicitante + contagem de Protocolo | Gráfico de colunas | Identificar setores com maior demanda | Ordenar do maior para o menor.
5 | Analisar tipo de demanda | Tipo de Demanda + contagem | Gráfico de barras | Identificar atividades mais frequentes | Use rótulos de dados.
6 | Analisar status | Status + contagem | Rosca ou barras | Acompanhar andamento | Concluída, Em andamento e Pendente.
7 | Analisar evolução | Mês + contagem de Protocolo | Linha | Visualizar volume ao longo do tempo | Ordenar cronologicamente.
8 | Adicionar filtros | Setor, Responsável, Prioridade e Status | Segmentações | Tornar o painel interativo | Permite ao recrutador explorar os dados.

## Portfólio
Texto para o Portfólio — Dashboard Administrativo
Campo | Conteúdo
Título | Dashboard Administrativo — Controle de Solicitações
Objetivo | Desenvolver uma base de controle administrativo e um painel para acompanhar solicitações, prazos, prioridades, responsáveis e status.
Ferramentas | Excel e Power BI
Etapas | Estruturação da base; padronização de categorias; criação de fórmulas; tratamento de prazos; definição de KPIs; construção do dashboard; preparação para Power BI.
Competências demonstradas | Organização de dados, Excel intermediário, acompanhamento de prazos, análise de indicadores, construção de dashboard e visão administrativa.
Resultados | Painel com indicadores de volume, conclusão, atrasos, prioridades, distribuição por setor/tipo e evolução mensal.